团泉师委〔2018〕6号

共青团泉州师范学院委员会关于印发

《泉州师范学院团学组织推进“一学院一品牌”工作的实施意见》的通知

各二级学院团委、各校级学生组织：

现将《泉州师范学院团学组织推进“一学院一品牌”工作的实施意见》印发给你们，请遵照执行。

共青团泉州师范学院委员会

2018年3月20日

泉州师范学院团学组织推进

“一学院一品牌”工作的实施意见

为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极适应共青团深化改革新形势、高等教育综合改革新发展和青年学生新特点，坚决围绕中心、服务大局，努力打造特色明显，效果突显的“一学院一品牌”团学工作新格局，不断推动学校团学工作再上新台阶，特制定本实施意见。

一、指导思想

坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足服务学校新发展大局和学生成长需求，立足团学工作总体职能和根本使命，立足学校办学特色和学院学科特点，探索与学校教育教学深度结合的经验和路径，精心打造具有一定影响力和示范性的品牌工作项目，引领青年学生自觉弘扬和践行社会主义核心价值观，勇做担当民族复兴大任的时代新人。

二、发展目标

力争在2018年底，各二级院团委至少形成一项具有较大校内影响力和一定社会美誉度的团学品牌项目。通过2到4年努力，各二级院级团委在思想引领、组织建设、机制构建、学风养成、专业助推、科技创新、文明建设、文体活动、社会实践、志愿服务、就业创业、安定稳定等方面的工作取得一定突破，形成各有侧重、务实管用、特点突出的新的品牌项目。

三、基本标准

（一）目的明确。项目的主题、目标和意义明确，能够服务于国家育人方针和学校各项事业发展。

（二）特色明显。贴近校园、贴近学生、贴近生活，体现时代特点和学校特色，具有项目自身的标识、口号、符号等相关元素。

（三）影响面广。得到校内师生的普遍认可，有一定的社会美誉度，获得过省级及以上荣誉或至少两次的省级及以上媒体文字报道。

（四）示范性强。具有可持续发展性和一定的示范作用，值得其它单位借鉴和推广。

（五）制度健全。具有规范项目发展的完备的规章制度并得到充分执行。

四、推进步骤

项目的立项、推进、验收以两年为一个周期，基本安排如下：

（一）申报阶段（为期一个月）

每年的3月份为申报月，各单位结合自身实际，围绕需要创建的品牌内容，填写《泉州师范学院团学工作“一学院一品牌”项目申报表》（见附件），同时把申报表的纸质版和电子版交至校团委组织部。

（二）立项阶段（为期半个月）

每年的4月份中旬前，校团委组织力量对申报项目进行审核评议，确定立项项目。

（三）实施阶段（为期一年九个月）

经批准立项的项目，各单位要严格按照既定方案认真组织实施并做好实施过程中相关资料的收集分类归档工作。

（四）考核阶段（为期一个半月）

通过展示、评议等方式，组织评选一批优秀的品牌项目进行表彰并给与一定的资金支持。

五、工作要求

（一）高度重视，精心谋划。“一学院一品牌”工作是学校团学战线主动围绕中心、服务大局的具体表现，是推动学校团学工作实现新发展的重要抓手。品牌项目既可以是根据形势发展和实际需要提出的新思路新举措，也可以是对原有项目进行整合、凝练和提升。各单位必须把推进“一学院一品牌”活动作为每年团学工作的规定动作，摆进议事日程，定期安排专题组织专人对“一学院一品牌”工作开展研讨提出方案。

（二）周密实施，扎实推进。各单位要以高度负责的态度认真做好创建“一学院一品牌”活动。既要按照立项方案的要求，对照每一个时间节点抓好每一项工作，搞好每一个细节，也要根据实际需要及时调整方法策略和手段。要在每年的学生活动经费中安排专项经费用于创建工作，确保不因经费问题造成项目搁浅；要及时收集整理能够反映创建工作经验和成效的各种材料，形成完备的项目资料库。

（三）加强宣传，扩大影响。各单位要按照传统媒体和新媒体并用，校内媒体和校外媒体联用的要求，切实加强对创建活动宣传工作的领导，全方位立体化的对本单位的品牌项目从挖掘培育到成型推广进行广泛宣传。要特别注重对在创建品牌工作中的一些好做法好经验好成效进行总结提炼和推广宣传，通过树立典型标杆，发挥引领示范作用，不断把“品牌创建”工作引向深入。

附件:泉州师范学院团学工作“一学院一品牌”项目申报表

共青团泉州师范学院委员会

2018年3月20日

附件

泉州师范学院团学工作“一学院一品牌”项目申报表

| 项目申报单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌项目名称 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |
| 项目类别 | （请在所选类别前划“√”，限选一类） （ ）思想引领、（ ）组织建设、（ ）机制构建、（ ）学风养成、（ ）专业助推、（ ）科技创新、（ ）文明建设、（ ）文体活动、（ ）社会实践、（ ）志愿服务、（ ）就业创业、 （ ）安定稳定、其他（ ） |  |  |  |
| 申报项目介绍 |  |  |  |  |
| 标 题 --------**（单位名称）团学工作“一学院一品牌”申报项目 申报品牌项目的现实意义（包括背景、意义）：******* 申报品牌项目建设的目标与思路：******* 申报品牌项目推进步骤：******* （正文字数控制在2000字以内） |  |  |  |  |
| 申报单位 团委（校级学生组织）意见 |  | 负责人： （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 校团委 评审意见 |  | 年 月 日 |  |  |

此表可复制，规格统一用A4纸，报送时纸质和电子版各一份。

共青团泉州师范学院委员会       2018年3月20日印发